## Controle de ICs
CONTROLE DE ITENS DE CONFIGURAÇÃO (ICs) — PROJETO
Checklist de Instrumentos Cirúrgicos Pré-Cirurgia com Assistência de Voz — Plano de Gerência de Configuração
Total de ICs |  | Em desenvolvimento |  | Em revisão |  | Aprovado |  | Baseline |  | Obsoleto
12 |  | 8 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 0
ID do IC | Nome do Item de Configuração | Tipo | Descrição | Versão Atual | Status | Responsável | Localização / Repositório | Data de Criação | Última Atualização | Observações
IC-01 | Plano de Projeto | Documento | Documento de planejamento geral do projeto VoxCheck (escopo, cronograma, papéis, riscos). | 1.0 | Aprovado | Product Owner |  | 26/08/2026 | 26/08/2026 | Baseline inicial do projeto.
IC-02 | Plano de Gerência de Configuração | Documento | Documento que define os ICs, esquema de versionamento e controle de mudanças. | 1.0 | Aprovado | Scrum Master |  | 26/08/2026 | 26/08/2026 | Aguardando validação do orientador.
IC-03 | Documento de Requisitos | Documento | Especificação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema. | 1.0 | Aprovado | Product Owner |  | 2026-08-26 | 2026-10-26 | Em elaboração junto ao backlog.
IC-04 | Backlog do Produto | Documento | Lista priorizada de histórias de usuário e tarefas das sprints. | 1.0 | Em desenvolvimento | Product Owner |  |  |  | Atualizado a cada sprint planning.
IC-05 | Modelo de Dados (DER) | Modelo/Diagrama | Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados do sistema. | 0.1 | Em revisão | Desenvolvedor(a) Backend |  | 2026-09-22 | —
IC-06 | Código-fonte – Backend/API | Código-fonte | API e regras de negócio dos módulos de cadastro e checklist. | 0.1 | Em desenvolvimento | Desenvolvedor(a) Backend |  | — | — | Estrutura inicial do projeto.
IC-07 | Código-fonte – Frontend | Código-fonte | Interface web/mobile do sistema de checklist. | 0.1 | Em desenvolvimento | Desenvolvedor(a) Frontend |  | 2026-10-14 | 2026-10-25 | Estrutura inicial do projeto.
IC-08 | Módulo de Assistência de Voz | Código-fonte | Integração de reconhecimento e síntese de voz para comandos do checklist. | 0.1 | Em desenvolvimento | Especialista em Voz/IA |  | — | — | Depende da definição da API de voz (IC-05).
IC-09 | Casos de Teste | Documento | Roteiro de casos de teste funcionais do sistema. | 0.1 | Em desenvolvimento | QA e Documentação |  | — | —
IC-10 | Relatório de Testes | Documento | Resultados da execução dos testes e registro de bugs encontrados. | — | Em desenvolvimento | QA e Documentação |  | — | —
IC-11 | Manual do Usuário | Documento | Guia de uso do sistema para a equipe de instrumentação cirúrgica. | — | Em desenvolvimento | QA e Documentação |  | — | — | A ser redigido junto à documentação final.
IC-12 | Apresentação Final | Documento | Slides de apresentação do projeto para o orientador/banca. | — | Em desenvolvimento | Equipe do Projeto |  | — | —

## Histórico de Alterações
HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DOS ITENS DE CONFIGURAÇÃO
Registro de cada mudança relevante realizada em um IC já controlado (nova versão, correção, revisão).
Data | ID do IC | Versão Anterior | Versão Nova | Descrição da Alteração | Responsável pela Alteração | Aprovado por
26/08/2026 | IC-01 | — | 1.0 | Criação inicial do Plano de Projeto. | Product Owner | Orientador(a)
2026-08-20 |  | 1.0 | 2.0 | Atualização dos status. | Product Owner

## Legenda
LEGENDA E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
Coluna | Instrução
ID do IC | Código único do item de configuração, no formato IC-NN (ex.: IC-01). Nunca reutilize um código já usado, mesmo que o IC se torne obsoleto.
Nome do Item de Configuração | Nome claro e objetivo do artefato controlado (documento, código-fonte, modelo etc.).
Tipo | Classificação do IC. Selecione na lista: Documento, Código-fonte, Modelo/Diagrama, Plano, Executável, Dado de Teste.
Descrição | Breve explicação do que é o item e sua finalidade dentro do projeto.
Versão Atual | Versão vigente do IC (ex.: 1.0, 0.1). Toda nova versão relevante deve ser registrada na aba 'Histórico de Alterações'.
Status | Situação atual do IC. Selecione na lista: Em desenvolvimento, Em revisão, Aprovado, Baseline, Obsoleto.
Responsável | Papel ou pessoa responsável por manter e atualizar o IC (ver Plano de Projeto, seção 6).
Localização / Repositório | Onde o IC está armazenado (ex.: repositório Git, pasta no Drive, ferramenta de gestão).
Data de Criação | Data em que o IC foi criado/registrado pela primeira vez.
Última Atualização | Data da alteração mais recente do IC.
Observações | Informações adicionais relevantes, pendências ou dependências com outros ICs.
Significado dos Status
Em desenvolvimento | O IC está sendo criado ou modificado e ainda não foi submetido à revisão.
Em revisão | O IC foi concluído e está sendo avaliado pelo responsável, equipe ou orientador.
Aprovado | O IC foi revisado e aceito, mas ainda não compõe uma baseline formal.
Baseline | O IC faz parte de uma baseline (marco) formalmente estabelecida do projeto e só pode ser alterado por processo de controle de mudanças.
Obsoleto | O IC foi substituído ou descontinuado, mas mantido para fins de histórico.